## 项目实施计划
Word星辉点智能编辑器项目实施计划
项目周期：6周 ¦ 客户：国企培训部门 ¦ 目标：正式上线运营
阶段 | 周次 | 核心任务 | 交付成果
第一阶段 （系统安全与 AI模型集成） | 第1周 | 系统安全加固 • API安全机制实现 • 内容审核和敏感词过滤 | • 安全防护机制生效
| 第2周 | AI模型厂商模块 • 多AI厂商接入架构设计 • 集成文心一言、通义千问、智谱清言 • AI模型管理界面开发 • 统一调用接口实现 | • 支持3+AI模型切换 • AI配置界面完成 • 接口调用稳定
第二阶段 （核心功能开发） | 第3周 | Word表格解析功能 • 表格识别和解析引擎开发 • 复杂表格处理（合并单元格、嵌套） • 表格编辑器组件 • 导出格式保真优化 | • 表格解析功能完成 • 支持主流表格格式 • 编辑和导出正常
| 第4周 | MaxKB工作流集成 • 两个培训报告模板开发 • 固定内容与AI内容混合排版 • MaxKB知识库配置 • 工作流调用接口实现 | • 两个模板可用 • 工作流集成完成 • AI生成效果良好
第三阶段 （功能完善与上线） | 第5周 | 高级功能开发 • 批量操作和任务队列 • 协同编辑基础功能 • 数据统计分析 用户体验优化 • UI界面美化 • 响应式布局 • 操作引导 | • 批量功能可用 • 界面焕然一新 • 统计功能上线
| 第6周 | 系统测试 • 功能测试和bug修复 • 性能优化和压力测试 • 安全扫描 上线准备 • 用户文档编写 • 培训材料准备 • Docker环境封装 • 正式发布上线 | • 测试全部通过 • 文档准备齐全 • Docker镜像就绪 • 系统正式上线
备注：核心功能包括AI模型集成、Word表格解析、MaxKB培训报告工作流，暂不包含用户认证系统。